**Për miratimin e Marreveshjes se koncesionit te formes "ROT" ndermjet Ministrise se Industrise dhe te Energjetikes e Ministrise se Ekonomise dhe shoqerise "Kurum International" sh.p.k., Tirane per fabriken e oksigjenit ne Elbasan.**

[nga Per nje ndryshim ne vendimin nr. 594, date. 28.08.2003 te Keshillit te Ministrave "Per miratimin e marreveshjes se koncesionit te formes "Rot", ndermjet Ministrise se Industrise dhe Energjetikes e Ministrise se Ekonomise dhe Shoqerise "Kurum Interna](http://mobile.ikub.al/LIGJE_CATEGORY/Per-nje-ndryshim-ne-vendimin-nr-594-date-28-08-2003-te-Keshillit-te-Ministrave-Per-miratimin-e-marreveshjes-se-koncesionit-te-formes-Rot-ndermjet-Ministrise-se-Industrise-dhe-Energjetikes-e-Ministrise-403180014.aspx)
Miratimin e Marreveshjes se koncesionit te formes "ROT" ndermjet Ministrise se Industrise dhe te Energjetikes e Ministrise se Ekonomise dhe shoqerise "Kurum International" sh.p.k., Tirane per fabriken e oksigjenit ne Elbasan, sipas tekstit qe i bashkelidhet ketij vendimi.

|  |  |
| --- | --- |
| Data e hyrjes ne fuqi | **: 08/28/2003** |

|  |  |
| --- | --- |
| Propozuar nga | **: Ministri i Industrisë dhe Energjitikës** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data e miratimit | **: 08/28/2003** |

|  |  |
| --- | --- |
| Statusi | **: I ndryshuar** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data | **: 08/28/2003** |

|  |  |
| --- | --- |
| Numri i fletores zyrtare | **: 79** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data e fletores zyrtare | **: 09/23/2003** |

|  |  |
| --- | --- |
| Fushat e veprimit te aktit | **: Industria Energjitike** |

|  |  |
| --- | --- |
| Faqja e fletores zyrtare | **: 3534** |

|  |  |
| --- | --- |
| Numri | **: 594** |

|  |  |
| --- | --- |
| Fletorja zyrtare | **: 70 - 79** |

VENDIM
Nr .594, date 28.8.2003

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT TE FORMES "ROT" NDERMJET MINISTRISE SE INDUSTRISE DHE TE ENERGJETIKES DHE MINISTRISE SE EKONOMISE DHE SHOQERISE "KURUM INTERNATIONAL" SHPK, TIRANE PER FABRIKEN E OKSIGJENIT NE ELBASAN

Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe te neneve 7 e 9 te ligjit nr.7973, date 26.7.1995 "Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat ne shërbimet publike dhe infrastrukture", i ndryshuar, me propozimin e Ministrit te Industrisë dhe te Energjetikes dhe te Ministrit te Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e Marrëveshjes se koncesionit te formës "ROT" ndërmjet Ministrisë se Industrisë dhe te Energjetikes e Ministrisë se Ekonomisë dhe shoqërisë "Kurum International" sh.p.k., Tirane për fabrikën e oksigjenit ne Elbasan, sipas tekstit qe i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Industrisë dhe e Energjetikes dhe Ministria e Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

MARREVESHJE KONCESIONI FABRIKA E OKSIGJENIT ELBASAN

Marrëveshje koncesioni e lidhur ndërmjet Ministrisë se Industrisë dhe Energjetikes dhe Ministrisë se Ekonomisë Tirane, qe me poshtë do te quhet "Organi Shtetëror i Autorizuar (OSHA)", caktuar nga vendimi i Këshillit te Ministrave nr.223, date 10.4.2003, përfaqësuar nga z. Arben Ahmetaj me autorizimin nr.4093, date 7.7.2003 te MIE-se dhe z. Ilir Ciko me autorizimin nr.5292, date 3.7.2003 te ME-se dhe "Kurum International" sh.p.k. Kombinati Metalurgjik Elbasan, me seli ne Tirane, regjistruar si person juridik me vendimin nr. 20268 , date 10.11.1998 te Gjykatës se Rrethit Tirane, qe me poshtë do te quhet "Koncesionari", përfaqësuar nga z. Zeki Kaya, me autorizim te presidentit te "Kurum International", z. Hasmet Kurum.
Duke pasur parasysh qe:
Ne kuadrin e zhvillimit ekonomik te vendit, Qeveria shqiptare i ka dhënë një rol prioritar
zhvillimit dhe ristrukturimit te zonave industriale;
Legjislacioni ne fuqi rregullon dhënien me koncesion te objekteve industriale;
Shoqëria "Kurum International" sh.p.k. është e interesuar te investoje ne ish-Kombinatin Energjetik Elbasan, me qellim realizimin e ristrukturimit gradual te fabrikës se oksigjenit për prodhimin e gazrave teknike për treg te brendshëm e te jashtëm;
Shoqëria "Kurum International" zotëron kapacitetet e nevojshme tekniko-financiare, për te realizuar projektin e miratuar sipas objektit te kësaj Marrëveshjeje;
Me vendimin e Këshillit te Ministrave nr.223, date 10.4.2003 "Për fillimin e procedurës se dhënies me koncesion te formës "ROT", te fabrikës se oksigjenit Elbasan" autorizohet Ministria e Industrisë dhe Energjetikes dhe Ministria e Ekonomisë për negocimin dhe nënshkrimin e Marrëveshjes se koncesionit.
Palët bien dakord te bashkëpunojnë për realizimin e projektit te rehabilitimit te fabrikës se oksigjenit Elbasan, sipas planbiznesit te paraqitur me koncesion te formës "ROT" (rehabilitim-shfrytëzim-transferim), sipas kushteve te mëposhtme:

Neni 1
Përkufizime

Kudo qe ne këtë Marrëveshje përdoren termat e mëposhtëm do te kenë kuptimet përkatëse te
mëposhtme:
Marrëveshje koncesioni: Dokumenti ne fjale dhe anekset e tij.
Organi Shtetëror i Autorizuar (OSHA): Ministria e Industrisë dhe Energjetikes dhe Ministria
e Ekonomisë.
Koncesionari: Shoqëria "Kurum International" sh.p.k., Elbasan.
Kontratat: Te gjitha kontratat e nënshkruara nga Koncesionari me sipërmarrësit për realizimin e punimeve.
Projekti: Studimi tekniko-ekonomik për rehabilitimin e fabrikës se oksigjenit Elbasan.
Anekset: Aneksi 1. Lista e objekteve qe do te merren ne koncesion. Aneksi 2. Plani i
investimeve. Aneksi 3. Lista e punonjësve qe dalin te papune nga kjo Marrëveshje, te cilët janë pjese integrale e Marrëveshjes se koncesionit.

Neni 2
Objekti i koncesionit

Objekti i kësaj Marrëveshjeje është dhënia me koncesion e fabrikës se oksigjenit Elbasan, ne
formën "ROT" (rehabilitim-shfrytëzim-transferim).
- Rehabilitim, ristrukturim ne parametrat, sipas planbiznesit te paraqitur, te tërësisë fizike
dhe teknologjike te objektit.
- Operim optimal tekniko-ekonomik për prodhim oksigjeni dhe gazrave te tjera teknike.
- Transferim shtetit te terezisë fizike dhe aseteve te ristrukturuara te objekteve ne gjendje
pune ne përfundim te periudhës se koncesionit.

Neni 3
Kriteret specifike te punimeve

Plani i rehabilitimit do te realizohet për një periudhe maksimale prej 32 muajsh, qe ndahet
ne 4 faza.
Faza e pare: Përpunimi i projektit te zbatimit te rikonstruksionit sipas provave te nyjeve teknologjike dhe konstruktive te sistemit te prodhimit. Kontrolli funksional (pa ngarkese) i kullave 3200 Nmk te sistemit te prodhimit.
Periudha 8 muaj. Vlera 250000 USD.
Faza e dyte: Provat ne ngarkese dhe korrigjimi i parametrave teknologjike. Fillimi i
prodhimit te organizuar dhe i investimeve për pajisje dhe agregate ndihmese. Stabilizimi teknologjik dhe prodhimi me kapacitet deri 85 % te kapacitetit te projektit ne kullën e dyte (njërën nga kullat 3200 pa prioritet). Riparimi i kullës dhe kontrolli i kompresorëve dhe këmbyesve te nxehtësisë.
Periudha 8 muaj. Vlera 265000 USD.
Faza e trete: Investimi dhe aplikimi i pajisjeve te kontrollit elektronik ne kullën tjetër.
Kontrolli i kompresorëve te ajrit, te azotit te pajisjeve te transmetimit te nxehtësisë e te lubrifikimit. Periudha 8 muaj. Vlera 660 000 USD.
Faza e katërt: Aplikimi i te gjitha investimeve, organizimi i prodhimit tërësor dhe arritja e
parametrave teknologjike dhe ekonomike te projektit. Riparimi i pajisjeve ftohëse te gazit dhe te dy kompresorëve te tjerë te oksigjenit dhe azotit. Rikonstruksioni i nënstacionit elektrik. Testime te përgjithshme.
Periudha 8 muaj. Vlera 1 100 000 USD.
Totali i investimeve 2 275 000 USD.
Tabela e kostove është pjese integrale e kësaj Marrëveshjeje dhe i përket punimeve te parashikuara respektivisht te 4 fazave te përshkruara me lart.

Neni 4
Fillimi i punimeve

Koncesionari do te filloje punimet brenda 10 ditësh, duke filluar nga data e hyrjes ne fuqi e kësaj Marrëveshjeje.

Neni 5
Detyrimet e Koncesionarit

- Koncesionari brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i Marrëveshjes se koncesionit do te paraqesë pranë OSHA-se te gjitha ndryshimet e duhura te dokumentacionit ne gjykate, për te bere te mundur funksionimin e shoqërisë ekzistuese si shoqëri koncesionare sipas te drejtës shqiptare. Shoqëria do te jete shoqëri tregtare dhe do t'u nënshtrohet te gjitha dispozitave ligjore qe rregullojnë veprimtarinë e shoqërive tregtare ne Shqipëri.
- Koncesionari merr përsipër realizimin e objektit te Marrëveshjes se koncesionit, sipas
planit te ristrukturimit te përcaktuar ne nenin 3 dhe aneksit nr.2, bashkëlidhur.
- Koncensionari merr përsipër te paguaje shumën 110 000 USD për periudhën 18 muaj si page dhe si kontribut për sigurimet shoqërore për punonjësit qe dalin te papune nga zbatimi i kësaj Marrëveshjeje, sipas listës bashkëlidhur, pjese integrale e Marrëveshjes.
Ky detyrim fillon me hyrjen ne fuqi te kësaj Marrëveshjeje koncesioni.
Pagesa behet nga vete Koncesionari, duke derdhur edhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Çdo muaj Koncesionari njofton OSHA-ne për shlyerjen e pagesës.
- Koncesionari nuk përgjigjet për detyrimet qe fabrika e oksigjenit ka me te tretet, para datës
se nënshkrimit te kësaj Marrëveshjeje.
Koncesionari detyrohet:
- Te zbatoje punimet ne përputhje me projektin e investimeve sipas parashikimeve te nenit 3.
- Te siguroje drejtimin e punimeve dhe te realizoje provat e përshtatshme, duke mbajtur ne
informim te vazhdueshëm OSHA-ne për avancimin e punimeve.
- Te administroje objektin për periudhën e koncesionit dhe te respektoje te drejtën e OSHA
se për ruajtjen e pronësisë mbi objektet dhe mjetet kryesore te dhëna me koncesion.
- Detyrohet te paguaje te gjitha detyrimet tatimore qe rrjedhin nga aktiviteti ekonomik, sipas
legjislacionit ne fuqi.
- Te deklaroje dhe kontabilizoje te gjitha asetet qe do te shtohen gjate periudhës se koncesionit.
- Te zbatoje Kodin e Punës te Republikës se Shqipërisë dhe te gjitha aktet ligjore e
nënligjore qe lidhen me marrëdhëniet punëmarrës-punëdhënës.
- Te zbatoje detyrimet qe rrjedhin nga dëmtimet eventuale te personave apo te objekteve.

Neni 6
Detyrimet e OSHA-se

OSHA merr përsipër detyrimet e mëposhtme:
- T'i dorëzojë Koncesionarit objektin e koncesionit, sipas një procesverbali te hartuar nga
palët, brenda 10 ditëve nga hyrja ne fuqi e kësaj Marrëveshjeje.
- Me kërkesën e Koncesionarit asiston për te marre masat e nevojshme për organizimin e
ruajtjes dhe sigurimit te zonës.
- Te asistoje ne nxjerrjen e autorizimeve urbanistike, lejeve te ndërtimit, lejet e nevojshme te
punimeve për realizimin e projektit.
- Te asistoje Koncesionarin pranë çdo organizmi shtetëror, ne baze rrethi e komune, enti e
autoriteti shqiptar për realizimin e qëllimit te koncesionit sipas planbiznesit.

Neni 7
Vlerësimi i investimeve

Ne baze te planit te rehabilitimit (aneksi 2), vlera e investimeve do te jete 2 275000 USD. Vlera e paraqitur me lart mund te pësojë ndryshime deri ne 10% te vlerës totale pas
përfundimit te projektit te zbatimit.
Nëse vlera totale e investimit bie nen kufirin minimal te tij, Koncesionari është i detyruar te
rrisë nivelin e investimit për te arritur kufirin minimal te lejuar sipas nenit 7.
Koncesionari do t'i paraqesë OSHA-se faturat e blerjeve dhe shpenzimeve te tjera sipas
planbiznesit, për te justifikuar vlerat e investuara.

Neni 8
Periudha e koncesionit

OSHA i jep Koncesionarit, me koncesion fabrikën e oksigjenit te Kombinatit Energjetik ne Elbasan, për një periudhe 30-vjeçare. Kjo periudhe do te filloje nga data e hyrjes ne fuqi te kësaj Marrëveshjeje.

Neni 9
Programi i punimeve

Koncesionari detyrohet te respektoje programin e parashikuar ne planin e ristrukturimit dhe
te punimeve përkatëse, siç është parashikuar ne nenin 3 dhe aneksin nr.2.
Koncesionari garanton te zbatoje investimet e parashikuara ne planin e rehabilitimit, me qellim qe te realizoje objektin e koncesionit. Projekti do te realizohet sipas specifikimeve ne aneksin nr .2, bashkëlidhur kësaj Marrëveshjeje dhe planbiznesit përkatës, te cilat janë pjese integrale te saj.

Neni 10
Zgjidhja e Marrëveshjes se koncesionit

OSHA mund te zgjidhe Marrëveshjen e koncesionit kur konstaton shkelje te vazhdueshme te detyrimeve te marra nga Koncesionari, te tilla qe komprometojnë vazhdimësinë e punimeve te parashikuara ne planin e ristrukturimit. Ne rast se ngjarje te tilla verifikohen, OSHA duhet t'i komunikoje Koncesionarit shkeljet, duke pritur 30 dite për një përgjigje shpjeguese.
Ne qofte se Koncesionari largohet ne mënyrë te njëanshme para përfundimit te Marrëveshjes, investimet e kryera i mbeten shtetit shqiptar.

Neni 11
Kontratat

Koncesionari ka te drejte qe te përdorë nenkontraktore për realizimin e projektit.
Ne te gjitha kontratat qe do te lidhe Koncesionari me te tretet, ai duhet te respektoje ligjet ne
fuqi ne Republikën e Shqipërisë dhe parashikimet ne këtë Marrëveshje.
Koncesionari do te jete përgjegjësi i vetëm kundrejt OSHA-se për zbatimin e përpiktë te
projektit, pavarësisht nga kontratat qe do te lidhen me te tretet.
OSHA nuk ka asnjë detyrim kundrejt te tretëve qe lidhen me Koncesionarin dhe me këtë
Marrëveshje.

Neni 12
Sigurimi, riparimi dhe mirëmbajtja

Koncesionari do te beje sigurimin e objekteve te dhëna ne koncesion, për sa i përket rrezikut kundër zjarrit, dëmtimeve e vjedhjeve. Riparimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe strukturave te paluajtshme te zonës te ristrukturuar për periudhën e koncesionit.
Koncesionari pajis OSHA-ne me kopjet e dokumentacionit përkatës për sigurimet e bëra. Ne rast se objekti i siguruar shkatërrohet ose dëmtohet për shkak te rreziqeve për te cilat
është siguruar, zhdëmtimet ne para te marra nga Koncesionari për këtë qellim do te përdoren për te rindërtuar, riparuar, risistemuar dhe për te rikthyer objektin ne gjendjen funksionuese ne parametrat e projektit.

Neni 13
Kontrolli dhe inspektimi

OSHA ka te drejtën e inspektimit te objektit te koncesionit, punimeve, për te kontrolluar kryerjen e punimeve dhe te investimeve ne përputhje me projektin e paraqitur. Koncesionari do te japë çdo sqarim teknik te kërkuar. Ne çdo rast, kur OSHA konstaton parregullsi, do t'ia komunikoje me shkrim vërejtjet, duke i bere thirrje Koncesionarit te vazhdoje punimet sipas aneksit.

Neni 14
Legjislacionit qe do t'i referohet

OSHA garanton se gjithçka qe është vendosur ne kontratën ne fjale nuk mund te ndryshohet
nga norma ligjore ne te ardhmen.
Ligji i aplikueshëm do te jete legjislacioni shqiptar.

Neni 15
Forca madhore

Konsiderohen ngjarje te forcës madhore katastrofat e natyrës, përmbytjet, tërmetet, gjendja e luftës, qe kane fuqinë e ligjit dhe çdo ngjarje e barabarte qe mund te ndikoje ne objektin e kësaj Marrëveshjeje, duke here te pamundur përmbushjen e detyrimeve reciproke te Marrëveshjes, qe kane te bëjnë me vullnetin e Palëve.
Gjate zbatimit te Marrëveshjes, ne rast se verifikohen ngjarje te forcës madhore, vonesa te mundshme ose mosrespektim te detyrimeve te Palëve, ato nuk mund te jene motiv për kërkesa reciproke për zhdëmtim.
Ne këtë rast, kur një detyrim i kësaj Marrëveshjeje do te prishet ose do te hiqet si rezultat i forcës madhore, Pala e dëmtuar është e detyruar te njoftoje me shkrim Palën tjetër, duke i treguar dhe duke arsyetuar shtyrjen e punimeve ose braktisjen e tyre, si dhe masat qe do te merren për te parandaluar pasojat. OSHA ka te drejtën t'i verifikoje ato.
Kufijtë e ndërprerjes se punës dhe te shtyrjes ne kohe te punimeve do te konfirmohen nga Palët ne një procesverbal te ngjarjes rast pas rasti.

Neni 16
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Palëve nuk do te ndërpresë ekzekutimin e detyrimeve. Ne rast se mosmarrëveshjet nuk zgjidhen me mirëkuptim, atehere zgjidhen nga arbitri i pajtimit, i emëruar me vullnet te te dyja Palëve dhe nga dy eksperte te emëruar një nga OSHA dhe një nga Koncesionari. Ne rast mospajtimi te mëtejshëm, Marrëveshja do te zgjidhet duke iu drejtuar Gjykatës se Rrethit Tirane.

Neni 17
Sanksionet

Ne rast te shkeljeve te afateve te programit te rehabilitimit për faj te Koncesionarit, te përcaktuara ne nenin 3, Koncesionari do t'i paguaje OSHA-se për çdo dite vonese penalitetin 0.01 % te vlerës se investimit te parealizuar për çdo faze.

Neni 18
Bashkëpunimi

OSHA dhe Koncesionari detyrohen reciprokisht për te bashkëpunuar dhe kooperuar ndërmjet tyre, me qellim qe te garantohet një eficence maksimale.

Neni 19
Dispozita te përgjithshme

OSHA dhe Koncesionari do t'i komunikojnë njeri-tjetrit emrin e te ngarkuarit për te firmosur aktin ne fjale, qe do te hartohet ne shqip, si dhe anekset bashkëlidhur ne katër kopje origjinale, dy për OSHA-ne, një për Koncesionarin dhe një për noterin.

Neni 20
Hyrja ne fuqi e Marrëveshjes

Marrëveshja ne fjale, si dhe anekset bashkëlidhur, qe janë pjese integrale e saj, do te hyjnë ne fuqi me nënshkrimin e saj nga Palët dhe mbasi te jete miratuar me vendim te Këshillit te Ministrave ne përputhje me ligjin nr.7973, date 26.7.1995.

PER OSHA-ne
Arben Ahmetaj
Ilir Ciko

PER SHOQERINE "KURUM INTERNATIONAL" SHPK
Zeki Kaya

ANEKSI I

PLANIMETRIA E FABRIKES SE OKSIGJENIT ELBASAN
SIPERFAQET KRYESORE:
SIPERFAQJA E PERGJITHSHME 27 875 508 m2
SIPERFAQE TE LIRA 16058 46 m2
RRUGE E SHESHE TE ASFALTUARA 3427 50 m2
SIPERFAQJA E PERGJITHSHME E OBJEKTEVE 8389 548 m2
Dimensionet e kufirit teknologjik te fabrikës te jepen ne genplan.

KUFIZIMET:
Nga veriu Rruge dhe toke e papunuar
Nga jugu Toke e papunuar
Nga lindja Përroi i Kushes
Nga perëndimi Objekte te TEC-it

FABRIKA E OKSIGJENIT SHA (OBJEKTET):

1. Freskorja
2. Stacioni i pompave
3. Depo e përlistit
4. Magazina rikupero
5. Mensa
6. Depo e vajit
7. Godina e administratës
8. Ambiente te shërbimit mekanik
9. Reparti i bombolave te gazit me 346 588 m2
10. Dushe dhe gardëroba
11. Tri sfera te depozitimit te oksigjenit
12. Stacioni i reduktimit
13. Dy kullat me kapacitet 3200 Nmk
14. Salla e kompresorëve
15. Nënstacioni
16. Ambiente pune
17. Linja e tubacioneve teknologjike
18. Linjat e tensionit qe lidhen me sistemin e energjisë kombëtare

Shënim: Bashkëngjitur paraqesin genplanin e fabrikës për koncesion

- Kullat 6800 Nmk i jepen me ruajtje firmës "Kurum International" për një periudhe 3vjecare. Ne fund te kësaj periudhe firma Kurum duhet te paraqesë planbiznesin për ristrukturimin e tyre, ne te kundërt do t'i kthehen OSHA-se.

ANEKSI 2
PROGRAMI I INVESTIMEVE DHE I PRODHIMIT

Periudha e pare: 6 deri 8 muaj
- Kontrolli i plote pa ngarkese i sistemit prodhues 5 000 $
- Riparimi pa ndryshime tekniko-teknologjike i kullës me 240 000$
kapacitet 3200 Nmk (normal metër kub)
- Kontrolli dhe shërbimi i rrjetit teknologjik 5 000 $
Gjithsej 250 000 $

Periudha e dyte: 6 deri 8 muaj
- Riparimi metodik i kullës se dyte 3200 Nmk 80 000$
- Kontrolli dhe riparimi i rrjetit te tubacioneve 5 000 $
- Kontrolli dhe riparimi i kompresorëve dhe i 180 000 $
këmbyesve te nxehtësisë
Gjithsej 265 000 $

Periudha e trete: 6 deri 8 muaj
- Kontrolli dhe riparimi i kompresorit te ajrit 450 000 $
- Kontrolli dhe riparimi i kompresorit te azotit 60 000 $
- Riparimi i sistemeve te transmisionit 10 000 $
- Riparimi i këmbyesve te nxehtësisë 120 000 $
- Kontrolli dhe riparimi i sistemit te lubrifikimit 20 000 $
Gjithsej 660 000 $

Periudha e katërt: 6 deri 8 muaj
- Riparimi i pajisjeve te ftohjes se gazit 300 000 $
- Riparimi i dy kompresorëve te tjerë te azotit 80 000 $
- Riparimi i tre kompresorëve te tjerët te oksigjenit 420 000 $
- Rikonstruksioni i nënstacionit elektrik 120 000 $
- Organizimi sipas konceptit te strukturës se re 100 000 $
- Testimi i sistemit ne tërësi pas rikonstruksionit 80 000 $
Gjithsej 1 100 000 $

Shuma totale e investimeve 2 275 000 $

Ky projekt do te filloje te zbatohet pas nënshkrimit te kontratës. Por mbështetur ne marrëveshjen e mirëkuptimit, Kompania Internacional sh.p.k. ka filluar te plotësojë disa detyra te periudhës se pare te zbatimit te projektit e konsideruar si faza përgatitore dhe përshpejtuese.
Mbi baze te nevojave kombëtare për oksigjen, sipas rritjes se prodhimit te çelikut ne Shqipëri dhe mundësive për eksport ne rajonin tone, Kompania janë e shikon te mundshme dhe ka marre te gjitha masat studimore për te aktivizuar ne procesin e prodhimit te dy kullave me kapacitet 6800 Nmk, te cilat prej shume kohesh janë jashtë përdorimit. Po kështu mendohet te ndërtohet një linje e re për prodhimin e gazit argon, i cili duke qene një produkt i ri ne nomenklaturën e prodhimeve shqiptare është edhe prodhim me vlera te dukshme ne ekonomi.
Këto dy zhvillime do te kërkojnë, pa dyshim, investime te tjera ne vlera deri ne 2 500 000$.
Ky objektiv do te mund te shtrohet për zgjidhje pas tre viteve te para te prodhimit.
Prodhimi i garantuar: 260 Nmk/ore (ose 80% e vlerës se projektit) për kullat me kapacitet
3200 Nmk.

ANEKSI 3

LISTA E PUNONJESVE TE KOMBINATIT ENERGJETIK SHA SIPAS MARREVESHJES KONCESIONARE

1. Natasha Haxhillari Inxhiniere teknologe
2. Lumturi Mushi Inxhiniere mekanike
3. Fatmir Qosja Inxhiniere elektrike
4. Lefteri Dedja Ekonomiste
5. Dafina Subashi Sekretare, pastruese
6. Arben Sula Punëtor
7. Todi Belshi K/teknolog
8. Dalip Hasko Teknolog i pare
9. Fatri Lufta Teknolog i pare
10. Ardjan Kulejmani Teknolog i pare
11. Luftar Subashi Teknolog i dyte
12. Xhavahir Hoxha Teknolog i dyte
13 . Halim Halili Teknolog i dyte
14. Albert Bejleri Teknolog i dyte
15. Agim Boçi Kompresorist ajri
16. Mustafa Zeka Kompresorist ajri
17. Skender Stafa Kompresorist ajri
18. Njazi Sejdini Kompresorist ajri
19. Spiro Nako Kompresoriste oksigjeni
20. Sofie Nako Kompresoriste oksigjeni
21. Jeta Shuli Kompresoriste oksigjeni
22. Bexhete Sala Kompresoriste oksigjeni
23. Leonard Gurre Pompist, kompresorist azoti
24. Liljana Eski Pompistë, kompresorist azoti
25. Loreta Toçi Pompistë, kompresorist azoti
26. Gure Balla Pompistë, kompresoriste azoti
27. Nazmie Muca Elektriciste nënstacioni
28. Demir Samarxhiu Elektricist nënstacioni
29. Fanie Bodurri Elektricist nënstacioni
30. Argjiro Murataj Elektricist nënstacioni
31. Filloreta Marku Laborante
32. Sotir Shukle Mekanik
33. Isa Dika Mekanik
34. Ilirjan Moli Mekanik
35. Veniamin Peligriu Mekanik
36. Nikollaq Risto Kipist
37. Avni Peposhi Saldator
38. Beqir Polisi Shofer
39. Fatos Shqerra Mekanik
40. Dhimitraq Kote Kompresorist
41. Piro Jani Kompresorist
42. Ymer Karina Kompresorist
43. Natasha Gusmari Ekonomist
44. Bukurie Haxhiu Teknologe
45. Albina Trebicka Teknologe
46. Zyra Doçi Teknologe
47. Vjollca Nako Kompresoriste
48. Jalldyz Dardha Kompresoriste
49. Naxhiferr Zharri Teknologe
50. Suzana Bodurri Teknologe
51. Mimoza Gorea Elektriciste
52. Adile Isaku Elektriciste
53. Lutfie Dauti Elektriciste
54. Vehbi Bekteshi Kipist
55. Engjellushe Hatibi Kipiste
56. Merita Periu Kipiste
57. Fatmira Ndreka Kipiste
58. Dafina Zhelegu Kipiste
59. Manushaqe Gurra Pompistë
60. Fatbardha Boçi Elektriciste
61. Sadie Asllani Elektriciste
62. Ikbal Sina Elektriciste
63. Bashkim Bala Mekanik
64. Mark Vata Mekanik
65. Ymer Bakalli Mekanik
66. Kasem Dyrmishi Tornitor
67. Majlinda Frasheri Magaziniere
68. Sabrije Deliu Mekanike
69. Luljeta Selita Mekanike
70. Naim Toçku Saldator
71. Fejzi Terko Shofer
72. Dhimitra Nikolla Punëtore
73. Zhani Beçka Punëtore
74. Athina Karamelo Punëtore
75. Donika Bendo Punëtore
76. Suzana Hoxholli Punëtore
77. Anita Çaushi Punëtore
78. Andrea Veshi Punëtor
79. Qamil Lloçja Punëtor
80. Refik Kamara Punëtor
81. Bajram Calli Punëtor
82. Saide Dedja Punëtore
83. Isak Bishqemi Punëtor
84. Skender Ibrahimi Punëtor
Gjithsej 84